## Sheet1
Nome do Projeto: FortalMed
Equipe: Antonio Velton, Enzo Linhares Brasil, Gabriel Damasceno Venancio, Julio Vinicius, Breno Bezerra
Estórias | Valor de Negócio | Risco | Quadrante | Prioridade | Release | Pontuação | Iteração
Eu quero acessar o FortalMed digitando apenas a URL em qualquer navegador padrão (Chrome, Edge, Safari) disponível na estação de trabalho, sem a necessidade de baixar plugins, extensões ou certificados locais – Analista de TI | A | B | 3 | 4 | 1 | 1 | 1
Eu quero uma tela de login renderizada instantaneamente pelo navegador, baseada em tecnologias web modernas nativas e hospedada na nuvem – Analista de TI | A | B | 3 | 5 | 1 | 1 | 1
Eu quero um formulário de criação de usuário simplificado com seleção de perfis pré-configurados (Médico, Enfermeiro, Recepção) via navegador – Analista de TI | A | B | 3 | 6 | 1 | 2 | 1
Eu quero abrir um modal sobreposto instantâneo focado apenas nos dados essenciais de cadastro, acionado diretamente por um atalho de teclado - Recepcionista | A | B | 3 | 7 | 1 | 2 | 1
Eu quero visualizar uma lista limpa, escaneável e com busca rápida dos pacientes aguardando atendimento – Medico | A | B | 3 | 8 | 1 | 2 | 1
Eu quero abrir o prontuário do paciente e visualizar todo o histórico clínico e de prescrições estruturado de forma linear em uma única tela, semelhante a uma thread de e-mail – Medico | A | B | 3 | 9 | 1 | 3 | 2
Eu quero que o acesso via URL do sistema direcione instantaneamente para uma aplicação web leve, segura e totalmente renderizada no navegador (Single Page Application) – Analista de TI | A | B | 3 | 15 | 1 | 1 | 2
Eu quero um botão de salvamento de alta visibilidade e resposta instantânea no navegador, que finalize a criação do perfil diretamente na nuvem – Analista de TI | A | B | 3 | 19 | 1 | 2 | 2
Eu quero uma tela de login minimalista, de carregamento instantâneo e com suporte a visualização de senha e preenchimento automático – Enfermeira | B | B | 2 | 23 | 1 | 2 | 2
Eu quero um campo de texto expansível, limpo e com foco automático imediato (auto-focus) ao abrir a tela – Medico | B | B | 2 | 24 | 1 | 3 | 3
Eu quero buscar medicamentos em um campo de preenchimento automático ágil que converta as seleções instantaneamente em blocos visuais interativos (Smart Chips) – Medico | A | A | 4 | 2 | 2 | 3 | 3
Eu quero acessar o prontuário do paciente estruturado visualmente como uma thread, onde a prescrição médica é detalhada através de *Smart Chips* - Enfermeira | A | A | 4 | 3 | 2 | 5 | 3
Eu quero visualizar uma lista organizada em cards dos pacientes admitidos na minha ala, com indicadores de status de medicação – Enfermeira | A | B | 3 | 10 | 2 | 2 | 4
Eu quero visualizar um painel de resumo consolidado com o diagnóstico final, evolução e prescrição domiciliar em uma única tela – Medico | A | B | 3 | 11 | 2 | 3 | 4
Eu quero visualizar um Dashboard Administrativo centralizado, limpo e com carregamento ultrarrápido, contendo atalhos diretos para os módulos críticos – Analista de TI | A | B | 3 | 12 | 2 | 5 | 4
Eu quero visualizar um painel geral com cards de status interativos e com codificação de cores para cada leito da minha ala - Enfermeira | A | B | 3 | 14 | 2 | 2 | 5
Eu quero identificar e selecionar rapidamente o card de um paciente com "Alta Médica Liberada" no painel geral - Enfermeira | A | B | 3 | 21 | 2 | 1 | 5
Eu quero um painel lateral sobreposto contendo um checklist interativo e visualmente limpo (estilo Google Tasks) com as etapas da transição de cuidado - Enfermeira | A | B | 3 | 22 | 2 | 3 | 5
Eu quero um botão primário de confirmação claro e dinâmico ao final do checklist – Enfermeira | B | B | 2 | 25 | 2 | 1 | 5
Eu quero um botão primário de confirmação de fácil alcance e com suporte a atalho de teclado (ex: Ctrl+Enter) – Medico | B | B | 2 | 26 | 2 | 1 | 5
Eu quero um processo de autenticação instantâneo, preferencialmente com suporte a Single Sign-On (SSO) integrado ao Active Directory do hospital, que me leve direto ao dashboard – Analista de TI | A | A | 4 | 1 | 3 | 8 | 6
Eu quero acessar uma barra de busca universal proeminente na tela inicial que receba foco automático ou seja ativada por um atalho rápido de teclado (como a tecla "/") - Recepcionista | A | B | 3 | 13 | 3 | 2 | 7
Eu quero uma tela de login de carregamento ultrarrápido, com foco automático (auto-focus) no campo de usuário e suporte total à submissão via teclado - Recepcionista | A | B | 3 | 16 | 3 | 1 | 7
Eu quero navegar de forma fluida e sequencial por todos os campos do formulário de admissão utilizando exclusivamente a tecla "Tab" - Recepcionista | A | B | 3 | 17 | 3 | 3 | 7
Eu quero um botão principal de confirmação ao final do formulário que seja acionado instantaneamente pela tecla "Enter" e que previna envios duplicados - Recepcionista | A | B | 3 | 18 | 3 | 2 | 7
Eu quero visualizar o histórico clínico do paciente estruturado em formato de thread (como e-mails) com botões e atalhos rápidos integrados - Medico | A | B | 3 | 20 | 3 | 3 | 8
Eu quero utilizar um botão de ação principal fixo e de fácil alcance, com suporte a atalho de teclado direto (ex: Ctrl+Enter) – Medico | B | B | 2 | 27 | 3 | 2 | 8
Eu quero ter um botão de atalho de fácil acesso e suporte a comando de teclado diretamente na tela do prontuário – Medico | B | B | 2 | 28 | 3 | 2 | 8
,